Министерство образования Нижегородской области

ПРИКАЗ

| 17.09.2010 | г. Нижний Новгород | № 1065 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в приказ

От 11.02.2010 № 119

На основании решения Координационного совета при министерстве образования Нижегородской области по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования от 9 сентября 2010 года

п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ от 11.02.2010 № 119, изложив план мероприятий по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр                                                                                            								   С.В.  Наумов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу министерства образования Нижегородской области от 17.09.2010_№ _1065_ |
| --- | --- |

План мероприятий

по обеспечению внедрения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования (далее – ФГОС НОО)

в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области.

| Направление | 1. Нормативное обеспечение внедрения ФГОС НОО |
| --- | --- |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 1.1. Издание приказа министерства образования Нижегородской области о создании Рабочей группы по переходу на ФГОС НОО | Февраль 2010 | Шмелев В.Н. |
|  | 1.2. Издание приказа министерства образования Нижегородской области об утверждении плана внедрения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области | Февраль 2010 | Шмелев В.Н. |
|  | 1.3. Издание приказа министерства образования Нижегородской области о внесении изменений в региональный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Нижегородской области на переходный период | Март 2010 | Шмелев В.Н. |
|  | 1.4. Издание приказа министерства образования Нижегородской области о проведении апробации итоговой аттестации учащихся выпускных классов начальной школы | Март 2010 | Еремина В.Ю. |
|  | 1.5. Издание приказа министерства образования Нижегородской области об организации оценки готовности общеобразовательных учреждений Нижегородской области к внедрению ФГОС | Ноябрь 2010 | Шмелев В.Н. |
|  | 2. Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС НОО |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 2.1. Разработка методических рекомендаций, обеспечивающих введение ФГОС: об использовании методики формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа нормативного подушевого финансирования; об использовании методики формирования системы оплаты и стимулирования труда в образовательных учреждениях на основе отраслевой системы оплаты труда. | Апрель 2011 | Л.А. Кузьмакова |
|  | 3. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 3.1. Информирование органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области о разработанных федеральных требованиях к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Январь 2011 | М.И. Бондарева, В.Н. Шмелев |
|  | 3.2. Доведение разработанных федеральных методических рекомендаций по организации и материально-техническому оснащению внеурочной деятельности до органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области | Март 2011 | М.И. Бондарева, В.Н. Шмелев |
|  | 3.3. Контроль за выполнением требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Январь 2011– сентябрь 2015 | М.И. Бондарева, В.Н. Шмелев |
|  | 4. Организационное сопровождение внедрения ФГОС НОО |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 4.1. Проведение коллегии министерства образования Нижегородской области "Итоги реализации регионального базисного учебного плана за 2005-2010 годы" | Февраль 2010 | В.Н. Шмелев |
|  | 4.2. Проведение зональных совещаний по переходу на ФГОС НОО | Март-апрель 2010 | В.Н. Шмелев |
|  | 4.3. Проведение апробации итоговой аттестации учащихся выпускных классов начальной школы | Апрель-май 2010 | В.Ю. Еремина, С.К. Тивикова |
|  | 4.4. Проведение заседания областного экспертного совета (далее – ОЭС) "Сертификация программ внеурочной деятельности" | Январь 2011 | В.Ю. Еремина, Г.Л. Макарова |
|  | 4.5. Заседание Ученого совета "О работе кафедры начального образования по подготовке педагогических кадров к внедрению ФГОС НОО" | Март 2010 | В.Ю. Еремина, С.К. Тивикова |
|  | 4.6. Проведение Коллегии министерства образования "О готовности системы образования к внедрению ФГОС НОО" | Апрель 2011 | В.Н. Шмелев, В.Ю. Еремина |
|  | 4.7. Проведение Форума "Внедрение ФГОС НОО" для педагогов начального образования через деятельность сетевого сообщества "Нижегородские учителя начальных классов – за взаимодействие" | 2010-2011 | В.Ю. Еремина, С.К. Тивикова |
|  | 4.8. Заседание Ученого Совета "Промежуточные результаты внедрения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области" | Ежегодно, январь | В.Ю. Еремина |
|  | 5. Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 5.1. Обновление тестов для экзамена в форме компьютерного тестирования для учителей начальных классов и руководителей общеобразовательных учреждений, проходящих аттестацию, с учетом ФГОС | Октябрь 2010 | В.Ю. Еремина, С.К. Тивикова |
|  | 5.2. Разработка заданий по итоговой аттестации выпускников начальной школы | Апрель 2010 | В.Ю. Еремина, С.К. Тивикова |
|  | 5.3. Организационно-методический семинар по проведению итоговой аттестации выпускников начальных классов общеобразовательных учреждений Нижегородской области | Апрель 2010 | В.Ю. Еремина, С.К. Тивикова |
|  | 5.4. Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для учащихся начальных классов | В течение реализации проекта | В.Н. Шмелев, Г.Л. Макарова, В.Ю. Еремина, С.К. Тивикова, органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области |
|  | 5.5. Разработка программ внеурочной деятельности | До 1 января 2011 | Г.Л. Макарова, В.Ю. Еремина, С.А. Фадеева, С.К. Тивикова, В.Т. Чичикин, Л.В. Шамрей, Н.А. Юрлова, М.И. Голунова, А.Ю. Тужилкин |
|  | 5.6. Издание сборника "Организация внеурочной деятельности младших школьников (в соответствии с направлениями ФГОС НОО) | Апрель 2011 | В.Ю. Еремина, С.К. Тивикова |
|  | 5.7. Подготовка методических рекомендаций: по разработке основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей; по проведению мониторинга готовности ОУ внедрения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области; по введению ФГОС на ступени начального образования. | Конец апреля 2011 | В.Н. Шмелев, Г.Л. Макарова, В.Ю. Еремина, С.А. Максимова, С.К. Тивикова, Е.Г.Калинкина. |
| 6. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 6.1. Разработка программы квалификационных курсов для учителей, работающих в начальных классах "Теория и методика преподавания в начальной школе" (на основе ФГОС НОО) | Июнь 2010 | В.Ю. Еремина, С.К. Тивикова, С.А. Фадеева, В.Т. Чичикин, Л.В. Шамрей, Н.А. Юрлова, М.И. Голунова, А.Ю. Тужилкин |
|  | 6.2. Проведение квалификационных курсов для учителей, работающих в начальных классах "Теория и методика преподавания в начальной школе" (на основе ФГОС НОО) | В течение реализации проекта | В.Ю. Еремина, С.К. Тивикова |
|  | 6.3. Разработка модуля в рамках накопительной системы повышения квалификации для тьюторов (методистов и заместителей директоров, курирующих начальные классы, председателей РМО, учителей высшей категории) "Реализация ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области | Июнь 2010 | В.Ю. Еремина, С.К. Тивикова |
|  | 6.4. Проведение модуля в рамках накопительной системы повышения квалификации для тьюторов (методистов и заместителей директоров, курирующих начальные классы, председателей РМО, учителей высшей категории) "Реализация ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области | Июнь-июль 2010, 2011-2013 | В.Ю. Еремина, С.К. Тивикова |
|  | 6.5. Разработка учебного модуля для руководителей образовательных учреждений по проблемам "Реализация ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях региона", "Технология разработки образовательной программы школы" | Сентябрь 2010 | В.Ю. Еремина, С.А. Максимова, О.В. Плетенева, Г.А. Игнатьева, С.К. Тивикова |
|  | 6.6. Проведение обучающих семинаров для руководителей ММС | В течение реализации проекта | В.Ю. Еремина |
| 7. Информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 7.1. Организация и реализация различных форм информационного взаимодействия всех участников реализации ФГОС | В течение реализации проекта | В.Н. Шмелев, В.Ю. Еремина, С.К. Тивикова, С.А. Максимова, Е.Г. Калинкина |
|  | 7.2. Проведение пресс-конференций, информирующих общественность о процессе внедрения ФГОС НОО в общеобразовательные учреждения Нижегородской области | В течение реализации проекта | В.Н. Шмелев, В.Ю. Еремина |
|  | 7.3. Широкое информирование общественности через средства массовой информации (публикации, репортажи и др.) о процессе внедрения ФГОС в общеобразовательные учреждения Нижегородской области | В течение реализации проекта | В.Н. Шмелев, В.Ю. Еремина |
|  | 7.4. Размещение на сайтах министерства образования Нижегородской области, ГОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования" информации о процессе о процессе внедрения ФГОС в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области | В течение реализации проекта | В.Н. Шмелев, В.Ю. Еремина, С.К. Тивикова, С.А. Максимова, Е.Г. Калинкина |
|  | 7.5. Открытие форума по обсуждению проблем подготовки начальной школы к введению ФГОС на сайте: www.niro.nnov.ru | 2010 | В.Ю. Еремина, С.К. Тивикова, С.А. Максимова, Е.Г. Калинкина |

______________